Приложение 2 к приказу от 04.04.2019 года № 35

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №8 имени А.В. Грязнова» ИГОСК

| № п.п. | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ | 1. Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2.Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель | Директор |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ | Апрель | Директор |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства образования СК | Апрель – май | Рабочая группа |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства образования СК | Апрель-май | Рабочая группа |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центра | Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы | Апрель – май | Рабочая группа |
| 6. | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Письмо в адрес отдел образования | Май | Директор |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров | Май - июнь | Заместитель директора по УВР |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август | Директор |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Руководитель Центра |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август | Директор |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ, на сайте ОУ | Сентябрь | Заместитель директора по ВР |